## Sheet1
编号 | 问题说明 | 提出人 | 解决人 | 提出日期 | 解决状态 | 备注
1 | 开发周期超过两周的，测试用例需要评审 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-06 | 持续跟进
2 | 提测邮件，注明本次的所有修改项(包含对不在需求范围内的优化、重构等)，以便测试发现所有问题 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-06 | 持续跟进
3 | 项目提测前，技术细则检查 | 张总 | 叶新舟 | 2017-04-13 | 持续跟进
4 | 数据库设计统一使用pd | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 持续跟进
5 | 项目管理使用project | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 持续跟进
6 | 新项目使用checkstyle | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 持续跟进
7 | 如果收到安全问题邮件，尽快修复 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 持续跟进
8 | 需求评审邮件需要回复，并提前一天整理出问题，需求评审会议上确认 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 持续跟进
9 | 新员工入职2周内，制定考核标准 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 持续跟进
10 | 项目经理要提升主动性，只有自己动起来，组成员才会动起来！ | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-20 | 持续跟进
11 | 每次的交付物都代表自己的能力，凡事要用心做，力争每次都在上一次基础上有提升！ | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-20 | 持续跟进
12 | 定好的技术标准要仔细把控，每个项目第一次上线前都检查一遍技术 | 张总 | 叶新舟 | 2017-04-20 | 持续跟进
13 | 由邹营查看现有大数据框架，完善之，并讨论确认 | 张总 | 胡玉敏 | 2017-03-30 | 不予解决 | 待宋总确认 宋总已确认，邹营离职，无法实施，暂缓解决 CDH环境已经搭建好
14 | 分布式事务解决方案调研确认 | 刘明 | 叶新舟 | 2017-03-30 | 已解决 | 短期方案已确认，长期方案未确认
15 | 所有搜索通过es | 张总 | 各项目经理 | 2017-03-30 | 已解决 | 部分平台未解决
16 | 关于同步认证中心的企业信息、用户信息，与登录实时使用认证中心的最新企业与用户信息的问题，（不用重新登录，自动更新当前企业 与用户信息） | 舒伟飞 | 叶新舟 张总 | 2017-04-06 | 已解决 | 暂时发现严重的支付问题，企业信息修改将影响支付，同步工作暂停。待产品与银行确认接口及细化方案。
17 | 签章程序，开发简单的客户端自测 | 张总 | 舒伟飞 | 2017-04-13 | 已解决 | 自测程序正在开发与自测，进展缓慢
18 | 中英文打通 ，需要认证中心先做起来，方案确定后，通知各业务平台对接 | 罗超 | 舒伟飞 | 2017-04-13 | 未解决 | 方案需要各产品确认
19 | 交易数据结构熟悉 | 胡育敏 | 韦庆华 胡育敏 | 2017-04-13 | 已解决 | 数据组已将业务sql交由交易组确认
20 | 云智库checkstyle使用 | 张总 | 伍鹰 | 2017-04-13 | 未解决 | 正在使用中，修改未完成
21 | 制定checkstyle规则 | 张总 | 叶新舟 | 2017-04-13 | 已解决 | 初版规则已制定，需要试用完善
22 | 大数据培训准备 | 张总 | 胡育敏 | 2017-04-13 | 已解决
23 | 梳理各平台间交互数据流 | 张总 | 叶新舟 | 2017-04-13 | 已解决
24 | 各平台梳理所用到的中间件，对接外部系统的详细信息 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 已解决
25 | 制定前端人员项目分配表 | 张总 | 郑斌 | 2017-04-13 | 已解决
26 | 根据最新项目组织图，提前熟悉可能接手的平台的业务 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-13 | 不予解决 | 周国宝在熟悉 聚认证
27 | 外包项目，手机访问没有实现等比例缩小 | 张总 | 李雷强 | 2017-04-13 | 已解决
28 | 公共库区域表如果使用服务的方式，各个业务系统评估一下可行性 | 叶新舟 | 叶新舟 各项目经理 | 2017-04-20 | 已解决
29 | 架构组flume + kafka中将日志导入到大数据平台HDFS中，日志文件格式不方便抽取过滤，架构组能否从源头调整了一下flume的配置 | 胡育敏 | 胡育敏 叶新舟 | 2017-04-20 | 未解决
30 | 公司应该有一套紧急需求的上线流程，紧急需求和线上bug修复可以考虑增量更新的方式，降低风险，减少测试时间 | 彭帮海 | 张总 | 2017-04-20 | 已解决 | 可以
31 | 消息队列消息跟踪 | 罗超 | 叶新舟 | 2017-04-28 | 暂缓
32 | checkstyle推进试用，发现并完善问题 | 彭帮海 | 叶新舟 | 2017-04-28 | 未解决
33 | 建行测试商户号尚未提供 | 舒伟飞 | 姚伟峰 | 2017-04-28 | 已解决
34 | 建行支付权限问题 | 舒伟飞 | 姚伟峰 | 2017-04-28 | 已解决
35 | 认证中心，支付结算中心-时序图 | 张总 | 舒伟飞 | 2017-04-28 | 未解决
36 | 支撑平台流程问题 | 彭帮海 | 张总 | 2017-04-28 | 已解决 | 暂不采用流程，由业务线项目经理协调统筹。
37 | 新项目开始，直接创建基于dove的项目 | 周国宝 | 叶新舟 | 2017-04-28 | 未解决
38 | IE浏览器兼容性，UED提出质疑 | 郑斌 | 张总 | 2017-04-28 | 已解决 | 遵循产品部给出的标准
39 | 支付接口修改，优化问题 | 刘明 | 舒伟飞 | 2017-04-28 | 已解决
40 | 支付接口单元测试 | 张总 | 舒伟飞 | 2017-04-28 | 已解决
41 | 开发人员下班，提前和测试沟通好，避免测试人员在测试，没有人修改bug 的情况 | 张总 | 各项目经理 | 2017-04-28 | 持续跟进
42 | 提供一台机器，能够运行交易所有前端平台 | 韦庆华 | 张总 | 2017-04-28 | 未解决 | 已向运维提交需求，庆华跟踪下！