## Sheet1
切图
| 页面 | 时间（天） | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 备注
中台 | 我的账号 | 1 | 2016-12-01 |  | 100%
| 我的报告 | 0.5 |  |  | 100%
| 我的收藏 | 0.5 |  |  | 100%
| 会员中心 | 0.5 |  |  | 100%
| 设置 |  |  |  |  | 未提供
| 服务中心 |  |  |  |  | 未提供
| 注册 |  |  |  |  | 使用已有的？
| 登录 |  |  |  |  | 使用已有的？
前台 | 首页 | 2 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0
| 行业 | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0
| 指数 | 0.5 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0
| 价格 | 0.5 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0
| 新闻 | 0.5 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 0
| 新闻详情 |  |  |  | 0
| 报告 | 0.5 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 0
| 帮助 | 0.5 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 0
帮助搜索
| 合计 | 8
开发
前台 | 首页 | 3 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 0
| 行业 | 2 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 0
| 指数 | 1 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 0
| 价格 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0
| 新闻 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 0
| 新闻详情 |  |  |  | 0
| 报告 | 1 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0
| 帮助 | 1 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0
帮助搜索
| 合计 | 10